## Guidance
Sut i Ddefnyddio Templed Amserlen y Prosiect
Fel rhan o'ch cais am grant, mae'n ofynnol i chi gyflwyno amserlen y prosiect gan ddefnyddio'r templed a ddarperir. Mae'r amserlen hon yn ein helpu i ddeall sut yr ydych yn bwriadu cyflawni eich prosiect dros amser. Os nad ydych yn gyfarwydd â Siartiau Gantt neu linell amser prosiectau, bydd y canllaw hwn yn eich tywys gam wrth gam trwy'r broses o lenwi'r templed.
Beth yw diben y templed hwn?
Mae'r Templed Amserlen Prosiect hwn yn siart Gantt wedi'i symleiddio. Mae'n caniatáu i chi restru prif dasgau eich prosiect, a'u dyddiadau dechrau a gorffen arfaethedig, ac yn eich galluogi i weld popeth ar linell amser. Mae'n ffordd wych o ddelweddu cynnydd eich prosiect o'r dechrau i'r diwedd.
1. Rhowch Fanylion y Prosiect
Rhowch enw'r sefydliad, dyddiad cychwyn y prosiect, a nifer yr wythnosau.
Bydd newid nifer yr wythnosau yn newid amserlen y prosiect yn awtomatig i adlewyrchu llinell amser eich prosiect.
2. Nodwch Gamau eich Prosiect
Yn y celloedd ar gyfer enwau'r camau, sydd wedi'u labelu'n Cam 1-10, nodwch gamau gwahanol y prosiect.
Enghraifft:
Cynllunio a Pharatoi
Caffael
Gwaith Galluogi
👉 Awgrym: Defnyddiwch y rhain fel canllaw i'ch helpu i fapio eich llinell amser eich hun.
3. Nodwch Dasgau eich Prosiect
Yn y golofn "Disgrifiad o'r Dasg" colofn, rhestrwch y prif weithgareddau neu gerrig milltir yn eich prosiect. Meddyliwch am y rhain fel y camau mawr y bydd angen i chi eu cymryd i gwblhau eich prosiect.
Enghraifft:
Paratoi cyllideb ac asesiad risg
Ymgysylltu â rhanddeiliaid neu'r gymuned
Paratoi dogfennau tendr neu Geisiadau am Gynigion
Archebu cyfarpar neu ddeunyddiau
Ymchwiliadau tir
👉 Awgrym: Rhannwch eich prosiect yn 5-10 tasg allweddol. Peidiwch â rhestru pob cam bach.
4. Ychwanegwch Ddyddiadau Dechrau a Gorffen
Ar gyfer pob tasg, llenwch y colofnau Dyddiad Dechrau a Dyddiad Gorffen. Dylai'r rhain adlewyrchu pryd y bwriadwch ddechrau a gorffen pob gweithgaredd.
🗓 Defnyddiwch y fformat: MM/DD/BBBB (e.e. 05/01/2025).
5. Gwiriwch yr Hyd
Yn seiliedig ar eich dyddiadau dechrau a gorffen, bydd y golofn Hyd yn cyfrifo'n awtomatig sawl diwrnod y bydd pob tasg yn ei gymryd. Nid oes angen i chi ei golygu.
6. Gweld y Siart Gantt
Wrth i chi lenwi'r dyddiadau, bydd y llinell amser weledol (y Siart Gantt) ar y dde yn diweddaru'n awtomatig. Mae pob rhes yn dangos bar ar draws y llinell amser sy'n cyfateb i hyd y dasg, felly gallwch weld yn hawdd pa dasgau sy'n digwydd pryd.
7. Ailwiriwch rhag ofn bod yna unrhyw orgyffwrdd
Edrychwch ar yr amserlen i wneud yn siŵr:
Bod tasgau sy'n dibynnu ar ei gilydd yn y drefn gywir
Nad ydych wedi trefnu bod popeth yn digwydd ar unwaith (oni bai mai dyna yw eich cynllun!)
Bod yr amserlen gyffredinol yn gwneud synnwyr o ystyried llinell amser eich grant
8. Cadw a Lanlwytho
Pan fyddwch yn hapus â'ch amserlen:
1. Cadwch y ffeil o dan enw eich prosiect (e.e. MyOrg_Project_Schedule.xlsx)
2. Yn unol â'r cyfarwyddiadau, lanlwythwch y ffeil gyda'ch cais am grant
💡 Awgrymiadau ar gyfer Llwyddiant
Gallwch ychwanegu rhesi os oes arnoch angen mwy o dasgau.
Ceisiwch fod yn realistig o ran eich amseru – cynhwyswch ychydig o amser ychwanegol os ydych yn ansicr.
Cadwch yr wybodaeth yn syml ac yn hawdd ei deall.

## Project schedule
Dadansoddiad o'r Costau
Celloedd i'w llenwi
Mewnbynnau
Enw'r Sefydliad: | [Rhowch Enw'r Sefydliad] |  | Cam 1 – enw: | <cam 1> | [15 empty] | Cam 6 – enw: |  |  |  |  | <cam 6>
Dyddiad dechrau'r prosiect: | 2025-05-02 |  | Cam 2 – enw: | <cam 2> | [15 empty] | Cam 7 – enw: |  |  |  |  | <cam 7>
Nifer yr wythnosau: | 20 |  | Cam 3 – enw: | <cam 3> | [15 empty] | Cam 8 – enw: |  |  |  |  | <cam 8>
|  |  | Cam 4 – enw: | <cam 4> | [15 empty] | Cam 9 – enw: |  |  |  |  | <cam 9>
|  |  | Cam 5 – enw: | <cam 5> | [15 empty] | Cam 10 – enw: |  |  |  |  | <cam 10>
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[5 empty] | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  |  | Week 5 |  |  |  |  | Week 6 |  |  |  |  | Week 7 |  |  |  |  | Week 8 |  |  |  |  | Week 9 |  |  |  |  | Week 10 |  |  |  |  | Week 11 |  |  |  |  | Week 12 |  |  |  |  | Week 13 |  |  |  |  | Week 14 |  |  |  |  | Week 15 |  |  |  |  | Week 16 |  |  |  |  | Week 17 |  |  |  |  | Week 18 |  |  |  |  | Week 19 |  |  |  |  | Week 20
Categori | Disgrifiad o'r Dasg | Dyddiad Dechrau | Dyddiad Gorffen | Hyd | time axis 2025-04-28 to 2025-09-12
<cam 1> | <Tasg 1> |  |  | 0
| <Tasg 2> |  |  | 0
| <Tasg 3> |  |  | 0
| <Tasg 4> |  |  | 0
| <Tasg 5> |  |  | 0
| <Tasg 6> |  |  | 0
| <Tasg 7> |  |  | 0
| <Tasg 8> |  |  | 0
| <Tasg 9> |  |  | 0
| <Tasg 10> |  |  | 0
| <Tasg 11> |  |  | 0
| <Tasg 12> |  |  | 0
| <Tasg 13> |  |  | 0
| <Tasg 14> |  |  | 0
| <Tasg 15> |  |  | 0
<cam 2> | <Tasg 1> |  |  | 0
| <Tasg 2> |  |  | 0
| <Tasg 3> |  |  | 0
| <Tasg 4> |  |  | 0
| <Tasg 5> |  |  | 0
| <Tasg 6> |  |  | 0
| <Tasg 7> |  |  | 0
| <Tasg 8> |  |  | 0
| <Tasg 9> |  |  | 0
| <Tasg 10> |  |  | 0
| <Tasg 11> |  |  | 0
| <Tasg 12> |  |  | 0
| <Tasg 13> |  |  | 0
| <Tasg 14> |  |  | 0
| <Tasg 15> |  |  | 0
<cam 3> | <Tasg 1> |  |  | 0
| <Tasg 2> |  |  | 0
| <Tasg 3> |  |  | 0
| <Tasg 4> |  |  | 0
| <Tasg 5> |  |  | 0
| <Tasg 6> |  |  | 0
| <Tasg 7> |  |  | 0
| <Tasg 8> |  |  | 0
| <Tasg 9> |  |  | 0
| <Tasg 10> |  |  | 0
| <Tasg 11> |  |  | 0
| <Tasg 12> |  |  | 0
| <Tasg 13> |  |  | 0
| <Tasg 14> |  |  | 0
| <Tasg 15> |  |  | 0
<cam 4> | <Tasg 1> |  |  | 0
| <Tasg 2> |  |  | 0
| <Tasg 3> |  |  | 0
| <Tasg 4> |  |  | 0
| <Tasg 5> |  |  | 0
| <Tasg 6> |  |  | 0
| <Tasg 7> |  |  | 0
| <Tasg 8> |  |  | 0
| <Tasg 9> |  |  | 0
| <Tasg 10> |  |  | 0
| <Tasg 11> |  |  | 0
| <Tasg 12> |  |  | 0
| <Tasg 13> |  |  | 0
| <Tasg 14> |  |  | 0
| <Tasg 15> |  |  | 0
<cam 5> | <Tasg 1> |  |  | 0
| <Tasg 2> |  |  | 0
| <Tasg 3> |  |  | 0
| <Tasg 4> |  |  | 0
| <Tasg 5> |  |  | 0
| <Tasg 6> |  |  | 0
| <Tasg 7> |  |  | 0
| <Tasg 8> |  |  | 0
| <Tasg 9> |  |  | 0
| <Tasg 10> |  |  | 0
| <Tasg 11> |  |  | 0
| <Tasg 12> |  |  | 0
| <Tasg 13> |  |  | 0
| <Tasg 14> |  |  | 0
| <Tasg 15> |  |  | 0
<cam 6> | <Tasg 1> |  |  | 0
| <Tasg 2> |  |  | 0
| <Tasg 3> |  |  | 0
| <Tasg 4> |  |  | 0
| <Tasg 5> |  |  | 0
| <Tasg 6> |  |  | 0
| <Tasg 7> |  |  | 0
| <Tasg 8> |  |  | 0
| <Tasg 9> |  |  | 0
| <Tasg 10> |  |  | 0
| <Tasg 11> |  |  | 0
| <Tasg 12> |  |  | 0
| <Tasg 13> |  |  | 0
| <Tasg 14> |  |  | 0
| <Tasg 15> |  |  | 0
<cam 7> | <Tasg 1> |  |  | 0
| <Tasg 2> |  |  | 0
| <Tasg 3> |  |  | 0
| <Tasg 4> |  |  | 0
| <Tasg 5> |  |  | 0
| <Tasg 6> |  |  | 0
| <Tasg 7> |  |  | 0
| <Tasg 8> |  |  | 0
| <Tasg 9> |  |  | 0
| <Tasg 10> |  |  | 0
| <Tasg 11> |  |  | 0
| <Tasg 12> |  |  | 0
| <Tasg 13> |  |  | 0
| <Tasg 14> |  |  | 0
| <Tasg 15> |  |  | 0
<cam 8> | <Tasg 1> |  |  | 0
| <Tasg 2> |  |  | 0
| <Tasg 3> |  |  | 0
| <Tasg 4> |  |  | 0
| <Tasg 5> |  |  | 0
| <Tasg 6> |  |  | 0
| <Tasg 7> |  |  | 0
| <Tasg 8> |  |  | 0
| <Tasg 9> |  |  | 0
| <Tasg 10> |  |  | 0
| <Tasg 11> |  |  | 0
| <Tasg 12> |  |  | 0
| <Tasg 13> |  |  | 0
| <Tasg 14> |  |  | 0
| <Tasg 15> |  |  | 0
<cam 9> | <Tasg 1> |  |  | 0
| <Tasg 2> |  |  | 0
| <Tasg 3> |  |  | 0
| <Tasg 4> |  |  | 0
| <Tasg 5> |  |  | 0
| <Tasg 6> |  |  | 0
| <Tasg 7> |  |  | 0
| <Tasg 8> |  |  | 0
| <Tasg 9> |  |  | 0
| <Tasg 10> |  |  | 0
| <Tasg 11> |  |  | 0
| <Tasg 12> |  |  | 0
| <Tasg 13> |  |  | 0
| <Tasg 14> |  |  | 0
| <Tasg 15> |  |  | 0
<cam 10> | <Tasg 1> |  |  | 0
| <Tasg 2> |  |  | 0
| <Tasg 3> |  |  | 0
| <Tasg 4> |  |  | 0
| <Tasg 5> |  |  | 0
| <Tasg 6> |  |  | 0
| <Tasg 7> |  |  | 0
| <Tasg 8> |  |  | 0
| <Tasg 9> |  |  | 0
| <Tasg 10> |  |  | 0
| <Tasg 11> |  |  | 0
| <Tasg 12> |  |  | 0
| <Tasg 13> |  |  | 0
| <Tasg 14> |  |  | 0
| <Tasg 15> |  |  | 0