Dileu Elw o Ofal Plant sy'n Derbyn Gofal – trafodaeth y Bwrdd – Medi 2025

Cefndir

Sefydlwyd Bwrdd y Rhaglen Dileu Elw o Ofal Plant sy'n Derbyn Gofal ("Bwrdd y Rhaglen") ym mis Medi 2021 ar ôl cyhoeddi'r Rhaglen Lywodraethu gychwynnol ym mis Gorffennaf 2021.  Ei ddiben yw goruchwylio a chynghori ar y gwaith o weithredu ymrwymiad y Rhaglen Lywodraeth i Ddileu elw preifat o ofal plant sy'n derbyn gofal, sy'n symud yn ei flaen drwy'r darpariaethau yn Neddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2025 ("Deddf 2025").  Cyhoeddir crynodeb o drafodaethau Bwrdd y Rhaglen er mwyn darparu tryloywder.

Crynodeb o drafodaethau Bwrdd y Rhaglen – 3 Medi 2025

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru:

Cafodd adroddiad drafft ar y prif bwyntiau ei rannu gyda'r aelodau ymlaen llaw, a darparwyd diweddariad ar yr elfennau allweddol:

- Lansio'r ymgynghoriad cyhoeddus yn nodi newidiadau arfaethedig i'r prosesau cofrestru a datganiadau blynyddol, a'r dull gweithredu ar gyfer monitro a gorfodi.  Er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r ymgynghoriad ac annog ymatebion, mynychodd AGC, LlC a Chwmpas weithdy i ddarparwyr ar 3 Medi. Daeth nifer da o bobl at ei gilydd, gyda thua 60 o ddarparwyr yn bresennol.

- Ar ôl cadarnhau cyllid grant Llywodraeth Cymru, roedd Cwmpas wedi lansio ei gefnogaeth i ddarparwyr gofal plant er-elw sy'n ystyried ailsefydlu'n seiliedig ar fodel nid-er-elw a bennir o dan Ddeddf 2025.

- Roedd cyllid hefyd wedi'i gadarnhau ar gyfer Awdurdodau Lleol (ALlau) yn seiliedig ar eu cynigion a'u cynlluniau gwaith. Byddai'r cyllid hwn yn cael ei ddarparu am dair blwyddyn ariannol, a byddai'n rhedeg hyd at flwyddyn ariannol 27/28.

Roedd diweddariadau wedi'u gwneud i'r Rhaglen Gynllun Genedlaethol i gynnwys gweithgarwch yn y dyfodol.

Ceisiwyd cymeradwyaeth y Bwrdd i ffurfio grŵp i ddiweddaru dogfennau cynllunio cyfathrebu allweddol ar ôl symud i gam gweithredu'r rhaglen.  Cafodd y dull gweithredu hwn ei gymeradwyo gan yr Aelodau.

Adroddiad Gwybodaeth am y Farchnad:

Roedd Adroddiad Gwybodaeth am y Farchnad wedi ei baratoi gan Gonsortiwm Comisiynu Cymru ar gyfer Plant a'i rannu gyda'r aelodau cyn y cyfarfod, a darparwyd diweddariad.

- Roedd cynnydd cymedrol yn nifer y gwasanaethau a gomisiynwyd oddi wrth ddarparwyr gofal maeth annibynnol yn y chwarter blaenorol, ond yn gyffredinol gwelwyd gostyngiad yn ystod y 12 mis diwethaf.

- Roedd gwasanaethau a gomisiynwyd oddi wrth ddarparwyr lleoliadau preswyl annibynnol wedi cynyddu yn ystod y 12 mis blaenorol.

- Roedd nifer cartrefi plant cofrestredig ALlau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

- Roedd y rhan fwyaf o newydd-ddyfodiaid yn y farchnad yn parhau i weithredu’n seiliedig ar fodel busnes er-elw.

- Trwy eu hymgysylltiad â darparwyr, roedd Consortiwm Comisiynu Cymru ar gyfer Plant wedi nodi'r rhwystrau allweddol i ddarparwyr sy'n awyddus i ailsefydlu, gan gynnwys y goblygiadau ariannol, yr awydd am gael eglurder rheoleiddiol pellach, ac effeithiau sy'n ymwneud â'r gweithlu.

- Roedd hefyd agweddau cadarnhaol, megis rhai o'r darparwyr nid-er-elw presennol sy'n darparu gwasanaethau i oedolion iau, megis tai neu lety â chymorth, yn dangos diddordeb mewn ymuno â'r farchnad yn y meysydd y mae'r Ddeddf yn effeithio arnynt.

Cofrestr Risgiau a Log o'r Gwersi a Ddysgwyd:

Ni dderbyniwyd unrhyw awgrymiadau na gwelliannau gan yr aelodau cyn y cyfarfod ar gyfer y gofrestr risgiau na'r log gwersi a ddysgwyd. Roedd y dyddiad targed ar gyfer pob risg wedi'i ddiwygio o fis Mawrth 2025 i 31 Mawrth 2026, ac mae hyn hefyd yn cyd-fynd â'r dyddiad disgwyliedig ym mis Ebrill 2026 ar gyfer y setiau cyntaf o reoliadau sy'n dod i rym.  Cytunodd holl aelodau'r Bwrdd i hyn.

Pe bai gwelliannau pellach i'r gofrestr risgiau yn cael eu cynnig rhwng cyfarfodydd y bwrdd, cytunodd y Bwrdd y gellid cylchredeg a chytuno arnynt neu eu cyflwyno i'w trafod drwy e-bost.

Diweddariad ar y ffrydiau gwaith

Darparwyd diweddariadau gan gadeiryddion y ffrydiau gwaith o ran y cynnydd a'r datblygiadau ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd.

Ffrwd Waith 1:

Roedd y ffrwd waith hon wedi cyfarfod ddwywaith ers cyfarfod diwethaf Bwrdd y Rhaglen, gyda'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal yr wythnos nesaf.

Mae eitemau sefydlog ar yr agenda yng nghyfarfodydd Ffrwd Waith 1 yn cynnwys y gofrestr risgiau, a diweddariadau gan ADSSC, Maethu Cymru a Chonsortiwm Comisiynu Cymru ar gyfer Plant i sicrhau cydlyniad rhwng y gwahanol grwpiau o randdeiliaid.  Yn ystod y diweddariad diweddaraf, cadarnhaodd ADSSC fod adnoddau modelu cyllid a galw cenedlaethol yn cael eu datblygu er mwyn sicrhau bod dulliau gweithredu mwy cyson ar waith rhwng ALlau wrth fodelu galw yn y dyfodol.

Ffrwd Waith 2:

Roedd Ffrwd Waith 2 wedi parhau i gyfarfod yn rheolaidd gyda'r gwaith yn mynd rhagddo'n dda wrth i'r ffocws symud i ganolbwyntio ar weithredu.

Roedd dau is-grŵp o dan Ffrwd Waith 2 wedi'u sefydlu ac wedi cyfarfod am y tro cyntaf.  Dyma nhw:

- Is-grŵp 1 – Cynyddu'r ddarpariaeth nid-er-elw bresennol, o dan gadeiryddiaeth cadeirydd annibynnol.

- Is-grŵp 2 – Ymgysylltu â darparwyr nid-er-elw newydd.

Ffrwd Waith 3:

Yn dilyn penderfyniad aelodau Ffrwd Waith 3 i ddod â'r grŵp i ben, cynhyrchwyd adroddiad etifeddiaeth i gasglu gwybodaeth am y gwaith a gyflawnwyd - trafodwyd hyn mewn cyfarfod terfynol a gynhaliwyd ar 25 Mehefin 2025.

Llywodraeth Cymru  – Medi 2025